## 1단계
WBS | Task | Owner | Status | Start Date | Finish Date | Day | % | 2019-02-10 | 2019-02-20 | 2019-02-28 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-03-30 | 2019-04-10 | 2019-04-20 | 2019-04-30 | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 2019-05-30 | 2019-06-10 | 2019-06-20 | 2019-06-30
1 | 분석 | -
1.1 | 요구사항 분석 | 민선기 | 완료 | 2018.09.01 | 2018.10.30 | 60 | 100%
1.2 | 아키텍처 분석 | 김상용 | 완료 | 2019.01.21 | 2019.01.25 | 5 | 100%
1.2.1 | Front-End 분석 | 김상용 | 완료 | 2019.01.21 | 2019.01.25 | 5 | 100%
1.2.2 | Back-End 분석 | 김상용 | 완료 | 2019.01.21 | 2019.01.25 | 5 | 100%
1.2.3 | DB 분석 | 김상용 | 완료 | 2019.01.21 | 2019.01.25 | 5 | 100%
2 | 설계 | -
2.1 | 화면 설계 | 민선기 | 완료 | 2018.11.01 | 2019.01.31 | 92 | 100%
2.2 | Front-End 설계 | 김상용 | 완료 | 2019.01.28 | 2019.01.31 | 4 | 100%
2.3 | Back-End 설계 | 김상용 | 완료 | 2019.01.28 | 2019.01.31 | 4 | 100%
2.4 | DB 설계 | 김상용/BICNS | 완료 | 2019.02.01 | 2019.04.30 2019.05.15 | 105 | 100%
3 | 구현 | -
3.1 | 개발환경 구성 | 김상용 | 완료 | 2019.02.01 | 2019.02.02 | 2 | 100%
3.2 | Prototype 구현 | 김상용 | 완료 | 2019.02.01 | 2019.02.28 | 28 | 100%
3.2.1 | 로그인/로그아웃 | 김상용 | 완료 | 2019.02.01 | 2019.02.08 | 8 | 100%
3.2.2 | 회원관리 | 김상용 | 완료 | 2019.02.11 | 2019.02.12 | 2 | 100%
3.2.3 | 세션관리 | 김상용 | 완료 | 2019.02.13 | 2019.02.14 | 2 | 100%
3.2.4 | Front-End Routing | 김상용 | 완료 | 2019.02.14 | 2019.02.20 | 6 | 100%
3.2.5 | Back-End Routing | 김상용 | 완료 | 2019.02.14 | 2019.02.20 | 6 | 100%
3.2.6 | NodeJS - Mysql 연동 | 김상용 | 완료 | 2019.02.14 | 2019.02.15 | 2 | 100%
3.2.7 | 구글 차트 - 파이/선/봉 | 김상용 | 완료 | 2019.02.18 | 2019.02.22 | 5 | 100%
3.2.8 | 그리드 | 김상용 | 완료 | 2019.02.25 | 2019.02.26 | 2 | 100%
3.2.9 | 네비게이션 드로어 | 김상용 | 완료 | 2019.02.27 | 2019.02.28 | 2 | 100%
3.3 | 지수관리 | BICNS | 진행중 | 2019.04.01 | 2019.05.31 | 60 | 100%
3.3.1 | 지수 대시 보드 | BICNS | 진행중 | 2019.04.01 | 2019.04.19 | 20 | 100%
3.3.2 | 관리지수 목록 | BICNS | 진행중 | 2019.04.22 | 2019.04.30 | 9 | 100%
3.3.3 | 지수 정보 조회 | BICNS | 진행중 | 2019.05.02 | 2019.05.11 | 10 | 100%
3.3.4 | 지수종목 상세 | BICNS | 진행중 | 2019.05.13 | 2019.05.17 | 5 | 100%
3.4 | 지수등록 | BICNS | 진행중 | 2019.05.20 | 2019.05.31 | 12 | 100%
3.4.1 | 신규지수 등록 | BICNS | 진행중 | 2019.05.20 | 2019.05.25 | 5 | 100%
3.4.2 | 등록지수 변경 | BICNS | 진행중 | 2019.05.27 | 2019.05.31 | 5 | 100%
3.5 | ETP운용관리 | BICNS | 진행중 | 2019.04.01 | 2019.05.31 | 60 | 100%
3.5.1 | ETP 운용 정보 | BICNS | 진행중 | 2019.04.01 | 2019.05.31 | 12 | 100%
3.5.2 | ETP 종목 기본 정보 | BICNS | 진행중 | 2019.04.01 | 2019.05.31 | 12 | 100%
3.5.3 | ETP 종목 분석 정보 | BICNS | 진행중 | 2019.04.01 | 2019.05.31 | 12 | 100%
3.5.4 | 투자지표 산출 현황 | BICNS | 진행중 | 2019.04.15 | 2019.05.31 | 5 | 100%
3.5.5 | iNav 시뮬레이션 - PDF | BICNS | 진행중 | 2019.04.22 | 2019.05.31 | 13 | 100%
3.5.6 | iNav 시뮬레이션 - 지수 | BICNS | 진행중 | 2019.05.07 | 2019.05.31 | 4 | 100%
3.5.7 | ETP 성과정보 | BICNS | 진행중 | 2019.05.13 | 2019.05.31 | 6 | 100%
3.5.8 | 지수관리 | BICNS | 진행중 | 2019.05.13 | 2019.05.31 | 4 | 100%
3.5.9 | 해외지수 종가 모니터링 | BICNS | 진행중 | 2019.05.13 | 2019.05.31 | 4 | 100%
3.5.10 | PDF 관리 | BICNS | 진행중 | 2019.05.13 | 2019.05.31 | 4 | 100%
3.6 | ETP신규 등록 | BICNS | 완료 | 2019.03.11 | 2019.03.31 | 20 | 100%
3.6.1 | ETP신청 현황 | BICNS | 완료 | 2019.03.11 | 2019.03.22 | 10 | 100%
3.6.2 | ETP신규 등록 | BICNS | 완료 | 2019.03.22 | 2019.03.31 | 10 | 100%
3.7 | 데이터 이관 | 김상용 | 완료 | 2019.03.04 | 2019.03.31 | 28 | 100%
3.7.1 | 데이터 이관 툴 개발 | 김상용 | 완료 | 2019.03.04 | 2019.03.08 | 5 | 100%
3.7.2 | 배치 처리 개발 | 김상용 | 완료 | 2019.03.11 | 2019.03.15 | 5 | 100%
3.7.3 | 일중 데이터 크롤링 개발 | 김상용 | 완료 | 2019.03.18 | 2019.03.31 | 5 | 100%
3.8 | 관리자페이지 | 김상용 |  | 2019.04.01 | 2019.06.21 | 80 | 100%
3.8.1 | 관리자 로그인 | 김상용 | 완료 | 2019.04.01 | 2019.04.03 | 3 | 100%
3.8.2 | ETP 분류 관리 | 김상용 | 완료 | 2019.04.01 | 2019.04.09 | 7 | 100%
3.8.3 | 사용자 계정관리 | 김상용 | 완료 | 2019.04.15 | 2019.04.23 | 8 | 100%
3.9 | 시장정보 | BICNS |  | 2019.04.15 | 2019.05.15 | 30 | 100%
3.8.1 | 지수정보 | BICNS | 완료 | 2019.04.15 | 2019.05.15 | 15 | 100%
3.8.2 | ETP 정보 | BICNS | 완료 | 2019.04.01 | 2019.05.15 | 15 | 100%
4 | 테스트
4.1 | 단위 테스트 | 전체 | 진행중 | 2019.06.03 | 2019.06.14 | 12 | 100%
4.2 | 통합 테스트 | 전체 | 진행중 | 2019.06.17 | 2019.06.25 | 9 | 100%
4.3 | 장애전환훈련 | 김상용 | 예정 | 2019.06.27 | 2019.06.28 | 2
5 | 서버설정
5.1 | 테스트 서버 설정 | 김상용 | 완료 | 2019.03.11 | 2019.03.15 | 5 | 100%
5.1.1 | 아파치 설치 및 설정 | 김상용 | 완료 | 2019.03.11 | 2019.03.15 | 5 | 100%
5.1.2 | NodeJS 설치 및 설정 | 김상용 | 완료 | 2019.03.11 | 2019.03.15 | 5 | 100%
5.2 | 운영서버 설정 | 김상용 | 완료 | 2019.06.03 | 2019.06.14 | 12 | 100%
5.2.1 | OS 설치 / 스토리지 설정 | 김상용 | 완료 | 2019.06.03 | 2019.06.07 | 5 | 100%
5.2.2 | 회선/포트/방화벽 설정 | 김상용 | 완료 | 2019.06.03 | 2019.06.07 | 5 | 100%
5.2.3 | 아파치 설치 및 설정 | 김상용 | 완료 | 2019.06.10 | 2019.06.14 | 5 | 100%
5.2.4 | NodeJS 설치 및 설정 | 김상용 | 완료 | 2019.06.10 | 2019.06.14 | 5 | 100%
6 | 오픈 | -
6.1 | 데이터 이관 | 김상용 |  | 2019.06.24 | 2019.06.28 | 5 | 100%
6.2 | 프로그램 이관 | 김상용 |  | 2019.06.24 | 2019.06.28 | 5 | 100%
6.3 | 서비스 오픈 | - |  | 2019.06.30 | 2019.06.30