## Sheet1
요구사항 목록
페이지 정보 | 테스트계정 | 설명 | 테스트일자 | 담당자
ETP운용정보->실시간투자지표산출현황->계산기 팝업 | test@samsung.com | Inav 계산결과 값이 등락구분에 상관없이 빨간색으로 나옴 하락일 경우 파란색으로 조치요망 | 2019.06.12 | 민선기
ETP운용정보 > 실시간투자지표산출현황 | test@koscom.co.kr | 환율 부분에 환헷지인 경우 환코드를 KRW 나 "헷지"로 표시 | 2019-06-12 | 신일식
ETP운용정보 > 실시간투자지표산출현황 > 계산기 팝업 | test@koscom.co.kr | 환헷지인경우 적용환율 이하부분 나오지 않도록 | 2019-06-12 | 신일식
ETP운용정보 > 실시간투자지표산출현황 > 계산기 팝업 | test@koscom.co.kr | iNAV 계산결과를 외부공표 iNAV 아래 위치하도록 하여 바로 비교할수 있도록 표시 | 2019-06-12 | 신일식
ETP운용정보 > 실시간투자지표산출현황 > 계산기 팝업 | test@koscom.co.kr | 308620 종목 - 유형 : iNAV = 전일NAV * (1 + 배율 * 지수등락율) * (환율보정계수 / 장전매매기준율) - 환율보정계수(FID 33128) 항목도 수정가능하도록 추가 236350 종목 - 전일등락율(FID 34374) 항목도 수정가능하도록 추가 205720 종목 - 예상배당수익율 (FID 18101) 항목도 수정가능하도록 추가 | 2019-06-12 | 신일식
ETP운용정보 > 실시간투자지표산출현황 > 계산기 팝업 | test@koscom.co.kr | iNAV 산출식에 나오는 모든 항목을 수정가능하도록 처리 | 2019-06-12 | 신일식
ETP운용정보 > 실시간투자지표산출현황 | test@koscom.co.kr | (해외) 헷지여서 환율은 안나오는데 환율변동율은 나오는 경우가 있음 (269530 종목 등) | 2019-06-13 | 신일식
ETP운용정보 > 실시간투자지표산출현황 | test@koscom.co.kr | (해외) 환율변동율이 현황판과 계산기가 다름 (256450 종목 등) | 2019-06-13 | 신일식
ETP 운용정보 > ETP정보 | test@koscom.co.kr | 152100 종목 ㅇ수익률차트 - 범례 필요 (예, 녹색:ETP수익률, 회색:지수수익률) - 툴팁에 수익률 수치도 표시 - x축에 시간까지 표시되는 경우 툴팁에도 시간까지 표시 필요 - 기간선택이 calendar 날짜가 아닌 영업일수로 산출되고 있는데, 이렇게 하면 1W, 1M 이 아닌 7days, 30days 로 표시해야 할듯 - 기간 선택시 1D 에 3일치 자료가 나옴 - 가능하면 x축에 표시되는 날짜는 09:00 기준 위치에 표시 - 차트에 마우스오버 할때 표시되는 도트가 선차트와 어긋나는 경우 발생, (도트를 마우스위치에 표시하지 말고 가까운 시간축위치로 보내야 어색하지 않을듯) ㅇ기본정보 > 투자지표 - iNAV, 지수전일가,추적오차율 데이터 안나옴(0) | 2019-06-13 | 신일식