## 테스트 결과서
ETP 플랫폼 구축 | [8 empty] | 단위테스트 결과서
단위테스트 ID |  | UT-IDX-REG-03 | 단위테스트명 | 지수 등록내용 수정 (연동신청 후) |  | 테스트 완료일자 | 1차테스트일자 |  | 2019-12-24
업무구분 |  | INDEX | 작성자 | 최병국 |  |  | 2차테스트일자 |  | 2019-12-27
화면ID |  | IDX-REG-03 | 화면명 | 지수 등록내용 수정 (연동신청 후) |  |  | 3차테스트일자 |  | 2019-12-31
프로그램명 |  | user/index/indexModify.js user/index/indexModify.xml Home/index/Register/registrationModify.vue
테스트 개요 |  | 해당 페이지는 지수사업자만 등록할수 있게 한다. 1. 주요점검 항목 - 저장한 내용이 모두 정상적으로 노출되는지 확인한다. - 정상적으로 수정되는지 확인한다. 2. 테스트전 사전 준비 사항(선행 및 데이터) - 지수 사업자로 로그인 한다. (test@fnguide.com)
순번 | 유형 | 테스트 내용 | 입력데이터 | 예상결과 | 실제결과 | 수행결과(Test Result) |  |  | 비고
[6 empty] | 1차 | 2차 | 3차
1 | 주기능점검(업무) | 1. 저장된 내용이 모두 정상적으로 노출되는지 확인한다. |  | 정상적으로 노출된다. | 정상적으로 노출됨을 확인한다. | PASS | PASS | PASS
2 | 주기능점검(업무) | 1. 소급지수를 삭제한후 저장시 메시지가 노출되는지 확인한다. |  | 메시지가 노출된다. | 메시지가 노출됨을 확인한다. | PASS | PASS | PASS
3 | 주기능점검(업무) | 1. 삭제버튼 클릭시 정상적으로 삭제되는지 확인한다. |  | 메시지가 노출된다. | 메시지가 노출됨을 확인한다. | PASS | PASS | PASS

## 공통 테스트 결과
ETP 플랫폼 구축 | [6 empty] | 단위테스트 결과서
단위테스트 ID | UT-IDX-REG-03 | 단위테스트명 | 지수 등록내용 수정 (연동신청 후) | 테스트 완료일자 | 1차테스트일자 |  | 2019-12-24
업무구분 | INDEX | 작성자 | 최병국 |  | 2차테스트일자 |  | 2019-12-27
화면ID | IDX-REG-03 | 화면명 | 지수 등록내용 수정 (연동신청 후) |  | 3차테스트일자 |  | 2019-12-31
프로그램명 | user/index/indexRegister.js user/index/indexRegister.xml Home/index/Register/registration.vue
테스트 개요 | 해당 페이지는 지수사업자만 등록할수 있게 한다. 1. 주요점검 항목 - 저장한 내용이 모두 정상적으로 노출되는지 확인한다. - 정상적으로 수정되는지 확인한다. 2. 테스트전 사전 준비 사항(선행 및 데이터) - 지수 사업자로 로그인 한다. (test@fnguide.com)
구분 | 테스트 항목 |  |  |  |  | 체크여부 | 결과
공통 | 1, 화면 구성 요소 배치의 통일서 여부(누락되거나, 필요없이 들어가 있는 항목 체크) |  |  |  |  | Y | PASS
| 2. 화면구성요소의 타이틀 버튼 버튼 통일성 여부 |  |  |  |  | Y | PASS
| 3. 화면구성요소의 글씨체, 글씨크기등의 일관성 여부 확인 |  |  |  |  | Y | PASS
| 4. 화면의 철자, 대소문자의 결함 및 통일성 확인 |  |  |  |  | Y | PASS
| 5. refresh 후 화면의 모양이 깨지거나 변한는 경우가 있는지 확인 |  |  |  |  | Y | PASS
| 6. 화면 Load시 커서 focus 위치의 절적성 확인 |  |  |  |  | Y | PASS
| 7. 화면에서 Tab키 또는 방향키, 엔터키, 마우스를 눌렀을 경우 Cursor 이동 순서의 정확성 확인 |  |  |  |  | Y | PASS
| 8. 아이콘, 버튼이 사용자 메뉴 또는 권한, 상황에 맞게 enable/disable 되는지 확인 |  |  |  |  | Y | PASS
| 9. 필수 입력 표시 여부 확인 |  |  |  |  | Y | PASS
| 10. 메시지 박스 내용이 상황과 맞게 나오는지 확인 |  |  |  |  | Y | PASS
| 11. 날짜포맷, 숫자 포맷에 맞게 출력 되는지 확인 |  |  |  |  | Y | PASS

## 테스트 케이스별 결과 화면
ETP 플랫폼 구축 |  |  |  | 단위테스트 결과서
단위테스트 ID | UT-IDX-REG-03 | 단위테스트명 | 지수 등록내용 수정 (연동신청 후)
업무구분 | INDEX | 작성자 | 최병국
1. 저장된 내용이 모두 정상적으로 노출되는지 확인한다.
2. 소급지수를 삭제한후 저장시 메시지가 노출되는지 확인한다.
3. 삭제버튼 클릭시 정상적으로 삭제되는지 확인한다.