## 테스트 결과서
ETP 플랫폼 구축 | [8 empty] | 단위테스트 결과서
단위테스트 ID |  | UT-MKT-INFO_ETP_02 | 단위테스트명 | 시장대표 |  | 테스트 완료일자 | 1차테스트일자 |  | 2019-12-26
업무구분 |  | MARKET_INFO | 작성자 | 박중근 |  |  | 2차테스트일자 |  | 2019-12-27
화면ID |  | UT-MKT-INFO_ETP_02 | 화면명 | 시장대표 |  |  | 3차테스트일자 |  | 2019-12-31
프로그램명 |  | etp_info.js, market_info.xml, etp_info.xml
테스트 개요 |  | 시장을 대표하는 지수 중 공신력 있는 5개지수에 대한 시세를 보여준다. 1. 주요점검 항목 - KOSPI종합, KOSPI200, KOSDAQ종합, KOSDAQ150 지수 그래프 정보 확인 - 각지수에 속한 종목 정보 확인 2. 테스트전 사전 준비 사항(선행 및 데이터)
순번 | 유형 | 테스트 내용 | 입력데이터 | 예상결과 | 실제결과 | 수행결과(Test Result) |  |  | 비고
[6 empty] | 1차 | 2차 | 3차
1 | 주기능점검(업무) | 1. KOSPI종합, KOSPI200, KOSDAQ종합, KOSDAQ150 지수 그래프 정보 확인 - 지수명, 지수현재가 및 등락률 - 차트정보(10일간의 종가 기준 차트) - ETF 총규모: 레버리지, 인버스는 규모산정에서 제외) - ETN 총규모: 레버리지, 인버스 제외 (판매금액: 주당내재가치*(총발행주식수-lp 보유수량) |  | 해당정보의 그래프 정보가 노출 된다. |  | PASS | PASS | PASS
2 | 주기능점검(업무) | 지수별 ETP 목록을 보여 준다. |  | 시장대표에 해당하는 지수별 ETP 목록이 출력된다. |  | PASS | PASS | PASS

## 공통 테스트 결과
ETP 플랫폼 구축 | [6 empty] | 단위테스트 결과서
단위테스트 ID | UT-MKT-INFO_ETP_02 | 단위테스트명 | 시장대표 | 테스트 완료일자 | 1차테스트일자 |  | 2019-12-26
업무구분 | MARKET_INFO | 작성자 | 박중근 |  | 2차테스트일자 |  | 2019-12-27
화면ID | UT-MKT-INFO_ETP_02 | 화면명 | 시장대표 |  | 3차테스트일자 |  | 2019-12-31
프로그램명 | etp_info.js, market_info.xml, etp_info.xml
테스트 개요 | 시장을 대표하는 지수 중 공신력 있는 5개지수에 대한 시세를 보여준다. 1. 주요점검 항목 - KOSPI종합, KOSPI200, KOSDAQ종합, KOSDAQ150 지수 그래프 정보 확인 - 각지수에 속한 종목 정보 확인 2. 테스트전 사전 준비 사항(선행 및 데이터)
구분 | 테스트 항목 |  |  |  |  | 체크여부 | 결과
공통 | 1, 화면 구성 요소 배치의 통일서 여부(누락되거나, 필요없이 들어가 있는 항목 체크) |  |  |  |  | Y | PASS
| 2. 화면구성요소의 타이틀 버튼 버튼 통일성 여부 |  |  |  |  | Y | PASS
| 3. 화면구성요소의 글씨체, 글씨크기등의 일관성 여부 확인 |  |  |  |  | Y | PASS
| 4. 화면의 철자, 대소문자의 결함 및 통일성 확인 |  |  |  |  | Y | PASS
| 5. refresh 후 화면의 모양이 깨지거나 변한는 경우가 있는지 확인 |  |  |  |  | Y | PASS
| 6. 화면 Load시 커서 focus 위치의 절적성 확인 |  |  |  |  | Y | PASS
| 7. 화면에서 Tab키 또는 방향키, 엔터키, 마우스를 눌렀을 경우 Cursor 이동 순서의 정확성 확인 |  |  |  |  | Y | PASS
| 8. 아이콘, 버튼이 사용자 메뉴 또는 권한, 상황에 맞게 enable/disable 되는지 확인 |  |  |  |  | Y | PASS
| 9. 필수 입력 표시 여부 확인 |  |  |  |  | Y | PASS
| 10. 메시지 박스 내용이 상황과 맞게 나오는지 확인 |  |  |  |  | Y | PASS
| 11. 날짜포맷, 숫자 포맷에 맞게 출력 되는지 확인 |  |  |  |  | Y | PASS

## 테스트 케이스별 결과 화면
ETP 플랫폼 구축 |  |  |  | 단위테스트 결과서
단위테스트 ID | UT-MKT-INFO_ETP_02 | 단위테스트명 | 시장대표
업무구분 | INDEX | 작성자 | 박중근
1. 지수별 ETP 목록을 보여 준다.