## 테스트 결과서
ETP 플랫폼 구축 | [8 empty] | 단위테스트 결과서
단위테스트 ID |  | UT-ETP-OP-01 | 단위테스트명 | ETP 대시보드 |  | 테스트 완료일자 | 1차테스트일자 |  | 2019-12-23
업무구분 |  | ETP | 작성자 | 최병국 |  |  | 2차테스트일자 |  | 2019-12-26
화면ID |  | ETP-OP-01 | 화면명 | ETP 대시보드 |  |  | 3차테스트일자 |  | 2019-12-30
프로그램명 |  | user/etp/etpOper.js user/common/itemInfo.js user/etpinfo/etpOper.xml user/common/itemInfo.xml Home/Etp/Manage/EtpOperControl.vue Home/Etp/Manage/EtpOperMain.vue Home/Etp/Manage/EtpOperInfo.vue Home/Etp/Manage/EtpOperInfoQuick.vue components/common/control/ComEtpFavorItemSub.vue
테스트 개요 |  | ETP 운용정보를 조회한다. 1. 주요점검 항목 - 로그인한 운용사의 데이터만 조회되는지 확인한다. - 코스콤으로 로그인시 모든 데이터가 조회되는지 확인한다. 2. 테스트전 사전 준비 사항(선행 및 데이터)
순번 | 유형 | 테스트 내용 | 입력데이터 | 예상결과 | 실제결과 | 수행결과(Test Result) |  |  | 비고
[6 empty] | 1차 | 2차 | 3차
1 | 주기능점검(업무) | 1. 로그인한 삼성 운용사의 데이터만 조회되는지 확인한다. | test@samsung.com | 해당 삼성 운용사의 데이터만 조회된다. | 해당 삼성 운용사의 데이터만 조회됨을 확인한다. | PASS | PASS | PASS
2 | 주기능점검(업무) | 1. 로그인한 코스톰의 데이터만 조회되는지 확인한다. | test@koscom.co.kr | 코스콤의 데이터만 조회된다. | 해당 코스콤의 데이터만 조회됨을 확인한다. | PASS | PASS | PASS
3 | 주기능점검(업무) | 1. 전종목 선택시 해당 데이터만 조회되는지 확인한다. |  | 해당 데이터만 조회된다. | 해당 데이터만 조회됨을 확인한다. | PASS | PASS | PASS
4 | 주기능점검(업무) | 1. 국내 선택시 해당 데이터만 조회되는지 확인한다. |  | 해당 데이터만 조회된다. | 해당 데이터만 조회됨을 확인한다. | PASS | PASS | PASS
5 | 주기능점검(업무) | 1. 해외 선택시 해당 데이터만 조회되는지 확인한다. |  | 해당 데이터만 조회된다. | 해당 데이터만 조회됨을 확인한다. | PASS | PASS | PASS
6 | 주기능점검(업무) | 1. 관심종목 선택시 해당 데이터만 조회되는지 확인한다. |  | 해당 데이터만 조회된다. | 해당 데이터만 조회됨을 확인한다. | PASS | PASS | PASS
7 | 주기능점검(업무) | 1. 실시간 투자지표산출현황 클릭시 정상적으로 데이터가 조회되는지 확인한다. |  | 정상적으로 조회된다. | 정상적으로 조회됨을 확인한다. | PASS | PASS | PASS
8 | 주기능점검(업무) | 1. Performance 클릭시 정상적으로 데이터가 조회되는지 확인한다. |  | 정상적으로 조회된다. | 정상적으로 조회됨을 확인한다. | PASS | PASS | PASS
9 | 주기능점검(업무) | 1. customize 에서 필요한 항목 선택시 데이터가 정상적으로 조회되는지 확인한다. |  | 정상적으로 조회된다. | 정상적으로 조회됨을 확인한다. | PASS | PASS | PASS
10 | 주기능점검(업무) | 1. 로그인 사용자가 ETF 발생사인 경우 탭메뉴에 ETF 발생사 정보만 노출되는지 확인한다. | test@samsung.com | 해당 데이터만 조회된다. | 해당 데이터만 조회됨을 확인한다. | PASS | PASS | PASS
11 | 주기능점검(업무) | 1. 로그인 사용자가 ETN 발생사인 경우 탭메뉴에 ETN 발생사 정보만 노출되는지 확인한다. | test_etn@samsung.com | 해당 데이터만 조회된다. | 해당 데이터만 조회됨을 확인한다. | PASS | PASS | PASS
12 | 주기능점검(업무) | 1. 별아이콘 클릭시 관심종목에 노출되는지 확인한다. | test_etn@samsung.com | 정상적으로 조회된다. | 정상적으로 조회됨을 확인한다. | PASS | PASS | PASS

## 공통 테스트 결과
ETP 플랫폼 구축 | [6 empty] | 단위테스트 결과서
단위테스트 ID | UT-ETP-OP-01 | 단위테스트명 | ETP 대시보드 | 테스트 완료일자 | 1차테스트일자 |  | 2019-12-23
업무구분 | ETP | 작성자 | 최병국 |  | 2차테스트일자 |  | 2019-12-26
화면ID | ETP-OP-01 | 화면명 | ETP 대시보드 |  | 3차테스트일자 |  | 2019-12-30
프로그램명 | user/etp/etpOper.js user/common/itemInfo.js user/etpinfo/etpOper.xml user/common/itemInfo.xml Home/Etp/Manage/EtpOperControl.vue Home/Etp/Manage/EtpOperMain.vue Home/Etp/Manage/EtpOperInfo.vue Home/Etp/Manage/EtpOperInfoQuick.vue components/common/control/ComEtpFavorItemSub.vue
테스트 개요 | ETP 운용정보를 조회한다. 1. 주요점검 항목 - 로그인한 운용사의 데이터만 조회되는지 확인한다. - 코스콤으로 로그인시 모든 데이터가 조회되는지 확인한다. 2. 테스트전 사전 준비 사항(선행 및 데이터)
구분 | 테스트 항목 |  |  |  |  | 체크여부 | 결과
공통 | 1, 화면 구성 요소 배치의 통일서 여부(누락되거나, 필요없이 들어가 있는 항목 체크) |  |  |  |  | Y | PASS
| 2. 화면구성요소의 타이틀 버튼 버튼 통일성 여부 |  |  |  |  | Y | PASS
| 3. 화면구성요소의 글씨체, 글씨크기등의 일관성 여부 확인 |  |  |  |  | Y | PASS
| 4. 화면의 철자, 대소문자의 결함 및 통일성 확인 |  |  |  |  | Y | PASS
| 5. refresh 후 화면의 모양이 깨지거나 변한는 경우가 있는지 확인 |  |  |  |  | Y | PASS
| 6. 화면 Load시 커서 focus 위치의 절적성 확인 |  |  |  |  | Y | PASS
| 7. 화면에서 Tab키 또는 방향키, 엔터키, 마우스를 눌렀을 경우 Cursor 이동 순서의 정확성 확인 |  |  |  |  | Y | PASS
| 8. 아이콘, 버튼이 사용자 메뉴 또는 권한, 상황에 맞게 enable/disable 되는지 확인 |  |  |  |  | Y | PASS
| 9. 필수 입력 표시 여부 확인 |  |  |  |  | Y | PASS
| 10. 메시지 박스 내용이 상황과 맞게 나오는지 확인 |  |  |  |  | Y | PASS
| 11. 날짜포맷, 숫자 포맷에 맞게 출력 되는지 확인 |  |  |  |  | Y | PASS

## 테스트 케이스별 결과 화면
ETP 플랫폼 구축 |  |  |  | 단위테스트 결과서
단위테스트 ID | UT-ETP-OP-01 | 단위테스트명 | ETP 대시보드
업무구분 | ETP | 작성자 | 최병국
1. 로그인한 삼성 운용사의 데이터만 조회되는지 확인한다.
2. 로그인한 코스톰의 데이터만 조회되는지 확인한다.
3. 전종목 선택시 해당 데이터만 조회되는지 확인한다.
4. 국내 선택시 해당 데이터만 조회되는지 확인한다.
5. 해외 선택시 해당 데이터만 조회되는지 확인한다.
6. 관심종목 선택시 해당 데이터만 조회되는지 확인한다.
7. 실시간 투자지표산출현황 클릭시 정상적으로 데이터가 조회되는지 확인한다.
8. Performance 클릭시 정상적으로 데이터가 조회되는지 확인한다.
9. customize 에서 필요한 항목 선택시 데이터가 정상적으로 조회되는지 확인한다.
10. 로그인 사용자가 ETF 발생사인 경우 탭메뉴에 ETF 발생사 정보만 노출되는지 확인한다.
11. 로그인 사용자가 ETN 발생사인 경우 탭메뉴에 ETN 발생사 정보만 노출되는지 확인한다.
12. 별아이콘 클릭시 관심종목에 노출되는지 확인한다.